## Hoja1
GESTION DE COMPRA
Responsable |  |  | Samuel David Sanchez Garcia
Tipo de requerimiento | Descripcion del proceso | Duracion en dias | Inicio | Fin | Total de horas
Funcional | • El sistema debe mostrar un formulario con los medios de entrega disponibles para adquisición de los productos | 8 | 15/04/2022 8:00 A.M | 21/04/2022 12:00 P.M | 64
| • El sistema debe mostrar un apartado de atención al cliente después de realizar una compra, por medio Telegram | 8 | 23/04/2022 8:00 A.M | 26/04/2022 12:00 P.M | 64
| • El sistema debe mostrar un formulario para la dirección de entrega con los siguientes atributos; Nombre del cliente, Cedula, dirección, correo, teléfono | 8 | 27/04/2022 8:00 A.M | 02/05/2022 12:00 P.M | 64
| • El sistema debe mostrar un formulario con los métodos pago disponibles para efectuar la compra de los productos seleccionados | 8 | 03/05/2022 8:00 A.M | 07/05/2022 12:00 P.M | 64
| • El sistema debe permitir botones necesario para navegar (siguiente, cancelar, eliminar, agregar, actualizar) | 8 | 09/05/2022 8:00 A.M | 15/05/2022 12:00 P.M | 64
No funcionales | • El sistema debe validar que todos los campos del formulario de entrega estén correctamente digitados | 6 | 19/04/2022 2:00 P.M | 23/04/2022 5:00 P.M | 48
| • El sistema debe verificar mediante una ventana flotante de confirmación que el usuario realmente desea realizar esta compra | 6 | 30/04/2022 2:00 P.M | 03/05/2022 5:00 P.M | 48
| • El sistema debe permitir alertar cuando esté realizando procedimientos no autorizados | 6 | 06/05/2022 2:00 P.M | 09/05/2022 5:00 P.M | 48
| • El sistema debe notificar al usuario que necesita una cuenta de Telegram para usar el apartado de atención al cliente | 6 | 13/05/2022 2:00 P.M | 25/05/2022 5:00 P.M | 48
| • El sistema deberá consultar las tablas de la base de datos de los productos | 3 | 26/05/2022 2:00 P.M | 7/06/2022 5:00 P.M | 24
| Total Duracion | 52 dias |  |  | 536