## Hoja1
GESTION DE VENTAS
Responsable |  |  | Ronald Ure Carrillo
Tipo de requerimiento | Descripcion del proceso | Duracion en dias | Inicio | Fin | Total de horas
funcionales | El sistema generara una factura electrónica después de aprobar la compra del cliente | 9 | 4/04/2022 2:00 P.M | 13/04/2022 5:00 P.M | 27
| El sistema debe mostrar un formulario para la dirección de facturación con los siguientes atributos; Nombre del cliente, Cedula, Dirección, correo, teléfono | 8 | 19/04/2022 2:00 P.M | 29/04/2022 5:00 P.M | 24
| El sistema debe asignar un ID único para cada pedido realizados por los clientes | 8 | 3/05/2022 2:00 P.M | 13/05/2022 5:00 P.M | 24
| El sistema debe permitir visualizar información detallada del cliente para cada pedido: Nombre del cliente, Cedula, Dirección, correo, teléfono | 8 | 16/05/2022 2:00 P.M | 25/05/2022 5:00 P.M | 24
| El sistema debe permitir visualizar información detallada de los productos solicitados en el pedido: Nombre, descripción, características, y valor | 6 | 30/05/2022 2:00 P.M | 6/06/2022 5:00 P.M | 16
No funcionales | El sistema debe validar que la compra fue realizada exitosamente. | 6 | 15/04/2022 8:00 A.M | 25/04/2022 12:00 P.M | 2
| El sistema debe validar que todos los campos del formulario de facturación estén correctamente digitados | 6 | 29/04/2022 8:00 P.M | 9/05/2022 12:00 P.M | 28
| El sistema debe verificar que el ID digitado no se encuentra asignado a otro pedido | 6 | 13/05/2022 8:00 A.M | 23/05/2022 12:00 P.M | 28
| El sistema debe verificar la existencia del pedido seleccionado por su ID y mostrara a la información del cliente | 6 | 26/05/2022 8:00 A.M | 2/06/2022 12:00 P.M | 28
| El sistema debe verificar la existencia del pedido seleccionado por su ID y mostrara su información previa de los productos | 4 | 9/06/2022 8:00 A.M | 14/06/2022 12:00 P.M | 16
| Total Duracion | 70 Dias |  |  | 217