## Hoja1
GESTION DE INVENTARIO
Responsable |  |  | Michael Felipe Corrales Florez
Tipo de requerimiento | Descripcion del proceso | Duracion | Inicio | Fin | Total de horas
Funcional | El sistema debe mostrar un formulario que permita añadir artículos a la base de datos. | 8dias | 4/04/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 13/04/2022 8:00 A.M -5:00 P.M | 64
| EL sistema debe solicitar la asignación de un ID único para cada articulo | 8dias | 18/04/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 27/04/2022 8:00 A.M -5:00 P.M | 64
| El sistema debe mostrar un formulario que permita eliminar artículos de la base de datos | 8dias | 2/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 11/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 64
| El sistema debe mostrar un filtro de búsqueda para la información de los artículos almacenados en la base de datos | 8dias | 16/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 25/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 64
| El sistema debe mostrar información detallada de los productos, si el usuario lo solicita | 8dias | 30/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 8/06/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 64
No funcionales | El sistema debe verificar y validar la existencia de los artículos que van a ser añadidos a la base datos. | 6dias | 11/04/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 18/04/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 48
| El sistema debe verificar y validar que el ID digitado no se encuentra asignado a otro articulo | 6dias | 25/04/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 2/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 48
| El sistema debe verificar y validar la existencia de los artículos que van a ser modificados o eliminados en la base datos. | 6dias | 9/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 16/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 48
| El sistema debe verificar y validar que el articulo seleccionado se encuentra almacenado en la base de datos | 6dias | 23/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 30/05/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 48
| El sistema debe verificar y validar que la información detallada del producto se encuentre disponible | 3dias | 10/06/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 14/06/2022 8:00 A.M - 5:00 P.M | 24
| Total Duracion | 52 Dias |  |  | 536