## Hoja1
GESTION DE USUARIOS
Responsable |  |  | Jhoan Sebastian Aparicio Rodriguez
Tipo de requerimiento | Descripcion del proceso | Duracion en dias | Inicio | Fin | Total de horas
funcionales | El sistema debe permitir registrar los usuarios con atributos como; ID, Nombre, Teléfono, Edad, Dirección, Tipo de Persona | 8 | 4/04/2022 2:00 P.M | 14/04/2022 5:00 P.M | 24
| El sistema debe permitir ingresar con el usuario y contraseña creada | 8 | 18/04/2022 2:00 P.M | 27/04/2022 5:00 P.M | 24
| El sistema debe permitir actualizar los datos del usuario | 8 | 2/05/2022 2:00 P.M | 11/05/2022 5:00 P.M | 24
| El sistema debe permitir eliminar la cuenta si el usuario lo desea. | 8 | 16/05/2022 2:00 P.M | 25/05/2022 5:00 P.M | 24
| El sistema debe permitir buscar la información del usuario en la base de datos dado el ID | 6 | 30/05/2022 2:00 P.M | 6/06/2022 5:00 P.M | 16
No funcionales | El sistema debe validar y verificar que todos los campos del formulario de registro estén bien digitados | 6 | 14/04/2022 8:00 A.M | 22/04/2022 12:00 P.M | 2
| El sistema debe validar y verificar que los datos ingresados son válidos para su actualización o modificación | 6 | 28/04/2022 8:00 P.M | 5/05/2022 12:00 P.M | 28
| El sistema debe incluir un procedimiento de autorización de usuarios, en el cual los usuarios deben identificarse usando un correo electrónico y contraseña | 6 | 12/05/2022 8:00 A.M | 19/05/2022 12:00 P.M | 28
| El sistema debe validar que el ID digitado sea válido para la búsqueda de la información | 6 | 26/05/2022 8:00 A.M | 2/06/2022 12:00 P.M | 28
| El sistema debe verificar que el campo del correo electrónico tenga las características de un email de no ser así no se activara el botón de inicio. | 4 | 9/06/2022 8:00 A.M | 14/06/2022 12:00 P.M | 16
| Total Duracion | 70 Dias |  |  | 214